## Sheet1
开发阶段甘特图
任务 | 准备阶段 |  | 实施阶段 |  | 后续支持 | 维护与更新
项目难度评估 | 04/05-04/21
技术可行性研究 | 04/05-04/21
产品设计 |  |  | 04/21-04/28
开发与测试 |  |  | 04/28-05/05
部署与上线 |  |  | 05/05-05/12
用户培训 |  |  |  |  | 05/12-05/19
维护与更新 |  |  |  |  | 05/20-ongoing
人力资源 | 项目经理 | 产品经理 | 设计师 | 测试人员 | 运维人员
| 王超 | 肖坤 | 雷建 | 李佩根 | 杨瑞
预算编制 | 市场分析、法律 |  | 设计、开发、测试 |  | 培训、会议 | 维护、更新