## Sheet1
实施阶段甘特图
任务名称 | 开始日期 | 结束日期 | 持续时间 | 人力资源 | 预算
创建PPT幻灯片 | 2024-04-05 | 2024-04-09 | 4天 | 项目经理 | 500
安装Gantt插件 | 2024-04-10 | 2024-01-07 | 1天 | 项目经理 | 100
输入项目数据 | 2024-04-11 | 2024-04-14 | 3天 | 项目经理 | 300
添加详细说明 | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 6天 | 项目经理 | 150
创建HTML页面 | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 7天 | 前端开发 | 700
数据和图表渲染 | 2024-04-28 | 2024-05-03 | 5天 | 前端开发 | 500
创建UML用例图 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 3天 | 系统分析师 | 400
创建UML类图 | 2024-04-30 | 2024-05-04 | 4天 | 系统分析师 | 400
创建ERD模型 | 2024-04-29 | 2024-05-05 | 6天 | 数据库管理员 | 400
实施数据库模式 | 2024-05-05 | 2024-05-12 | 7天 | 数据库管理员 | 900
成员分工表格 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 1天 | 项目经理 | 150